## BackLog MotoHelp
MOTO HELP
PRODUCT BACKLOG
TEMA | ESTÓRIA | DESCRIÇÃO DO BACKLOG | SPRINT | TEMPO
TELAS | TELA DE SPLASH | TELA INICIAL | 1 | 16
| TELA DE MAPA | MAPA MOSTRANDO OS ITENS NA IMEDIAÇÃO. | 2 | 16
| TELA DE PESQUISA | MENUS DE PESQUISA PARA ITENS ESPECIFICOS. | 3 | 16
| TELA DO SOFTWARE ESPECIALISTA | SISTEMA ESPECILISTA INDICANDO A MOTO IDEAL. | 4 | 30
| TELA DE AJUDA | TELA DE INFORMAÇÕE E AJUDA | 5 | 16
MAPA | CODIFICAÇÃO | CODIFICAÇÃO DA PARTE DO MAPS
| ADICIONAR MARCADORES NO MAPA | PLOTAR MARCADORES NO MAPA | 1 | 112
| CRAIR BANCO | FIREBASE | 2 | 80
| INTEGRAÇÃO COM FIREBASE | CONEXAO COM O BANCO | 3 | 112
CADASTRO/PESQUISA | OFICINAS | -
| BORRACHARIA | -
| MOTO PEÇAS | -
SOFTW. ESPECIALISTA | CODIFICAÇÃO | MOTO IDEAL BASEADA EM: ECONOMIA, TERRENO,
ESTILO, QTD PESSOAS, TIPO DE UTILIZAÇÃO E PREÇO.
CONF./INFORMAÇÕES | CODIFICAÇÃO | INSERIR DADOS DE REPORT VIA EMAIL
INFORMAÇÕES DOS DESENVOLVEDORES.